# Objet

Ce document présente le principe et le déroulement d’un audit croisé inter-établissements de la prise en charge médicamenteuse sur le secteur MCO/SSR et EHPAD.

Il précise l’engagement des établissements participants à l’audit croisé et les modalités de participation.

L’objectif des projets d’audits croisés est de :

- favoriser l’échange d’expérience dans les domaines de la qualité et de la gestion des risques entre les établissements et les professionnels de santé

- réaliser un état des lieux de la prise en charge médicamenteuse au sein des établissements.

- intégrer le patient dans cette démarche.

L’objectif étant de proposer une itération tous les 2 ans.

# Champs d’application

L’enquête porte sur le thème transversal de la prise en charge médicamenteuse dans les établissements de secteur sanitaire et médico sociaux.

- Secteur Sanitaire

Elle s’adresse aux structures sanitaires de type MCO et SSR, qui possèdent une pharmacie à usage intérieur.

Critères d’inclusion :

Les prises en charge de type MCO, SSR et USLD.

Critères d’exclusion :

Les prises en charge de type PSY, HAD, dialyse.

- Secteur EHPAD avec ou sans PUI

Elle s’adresse aux EHPAD Avec ou sans PUI.

Critères d’inclusion :

EHPAD public, privé, avec ou sans PUI

Critères d’exclusion :

SSIAD, MAS, IME, ITEP

- Echantillon

Les établissements volontaires de la région.

- Validité des résultats

L’enquête est conduite sur une grille d’audit unique, sur une même durée et une même période pour tous les établissements participant à l’audit croisé.

# Elaboration de la grille d’audit

- Secteur Sanitaire

La grille d'audit est élaborée par le groupe de travail “ Audit croisé de la prise en charge médicamenteuse ”. Ce groupe est composé d’experts dans le domaine étudié : pharmacien, préparateur en pharmacie, cadre de santé, coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins et responsable qualité d'établissements de santé de la région. Ce travail s’est appuyé sur l’étude de référentiels reconnus en la matière.

- Secteur EHPAD avec ou sans PUI

La grille d’audit a été élaborée par le groupe de travail : « Comité technique Personne âgée » de l’Omédit. Ce groupe est composé d’experts : médecins, IDE coordinatrice et IDE, pharmacien, AS de la région. Deux grilles sont disponibles (avec ou sans PUI).

# Engagements des établissements et des auditeurs

- Tarifs

Gratuit pour tous les établissements.

b) Formulaires d’engagement

- Formulaire à retourner par l’établissement (à Qual’Va pour sanitaire et à l’OMEDIT pour EHPAD)

Cf. Charte d’engagement de l’établissement (annexe) avec autorisation de déplacement de(s) auditeur(s) formés et Accueil de 2 auditeurs sur 1 journée entre avril et juin 2020 + autorisation de formation des auditeurs inscrits entre janvier et mars 2020 + réalisation de la partie autoévaluation par l’établissement en amont de l’audit croisé.

- Formulaire à retourner par l’auditeur (à Qual’Va pour sanitaire et à l’OMEDIT pour EHPAD)

- Cf. Charte de l’auditeur (annexe)

c) Sélection des auditeurs

L’équipe d’audit est un binôme d’auditeurs qualifié à l’audit.

- Formation des auditeurs

La formation est obligatoire pour tous les auditeurs non formés.

Une formation par e learning (théorie) est disponible complétée par une session de formation en présentiel par groupe de 15 personnes maximum (pratique), spécifiques EHPAD ou sanitaire. Elles sont organisées par un binôme Réseau Qual’va/OMéDIT.

Une évaluation des connaissances acquises et de la satisfaction sont réalisées en fin de session de formation.

e) Modalités de mission

Il est fait appel à un ensemble d'auditeurs des établissements de santé qui réalisent des audits de façon croisée entre les établissements inscrits dans le projet.

La campagne d’audits est élaborée conjointement par l’OMéDIT et le réseau Qual’Va : ceux-ci s’occupent de proposer des binômes auditeurs pour chaque établissement inscrit. Au préalable, une inscription se fera directement en ligne afin que les auditeurs se positionnent selon leur choix via un fichier spécifique.

Un « kit auditeur » et « audité » sont diffusés aux personnes concernés.

# Liste des annexes

- Formulaires à retourner par l’établissement audité :

  - Charte d’engagement Etablissement

  - Fiche signalétique de la structure auditée EHPAD ou sanitaire

- Formulaires à retourner par l’auditeur :

  - Charte de l’auditeur

- « Kit structure auditée » pour le sanitaire Ou l’EHPAD avec

  - Check-list de préparation de l’audit pour l’établissement audité

  - Feuille d’émargement auditeurs et audités

  - Formulaire consentement du patient pour expérience patient

- « Kit Auditeur » Sanitaire OU EHPAD avec :

  - Protocole d’Audit croisé médicament sanitaire et EHPAD

  - Fiche pratique audit croisé médicament pour l’auditeur

  - Plan d’audit

  - Grille d’audit OMéDIT Normandie / Qual’Va ( avec ou sans PUI pour l’EHPAD)

  - Feuille d’émargement auditeurs et audités

- Formulaires mis à disposition :

  - Formulaire de contestation des décisions

# Réalisation de l’audit croisé

## Principes de l’audit croisé

Un audit croisé regroupe plusieurs établissements sur le même thème avec le même référentiel et selon les mêmes méthodes. Les structures s’auditent les unes les autres.

Afin de permettre un regard extérieur et objectif, l’établissement demandeur est audité par un binôme d’auditeurs, issus d’un ou de deux établissements différents.

Ces audits sont une aide à la préparation d’analyse du processus de la prise en charge médicamenteuse, obligatoire dans le cadre de la procédure de certification HAS et du Contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES) ou de l’Evaluation interne/externe.

Les résultats de l’audit ne préjugent en rien des résultats de la visite de certification, du CAQES, de l’évaluation externe ou d’inspections.

Ils se basent sur les entretiens croisés avec les observations (principe « Lu – Vu – Entendu »). Le management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse est évaluée selon les retours des personnes rencontrées et l’ensemble des éléments de preuve, ne sera pas vérifié. Cet audit croisé permet d’inclure l’établissement dans une démarche continue d’amélioration de la qualité.

## Période de l’audit

| Formations des auditeurs | Janvier à mars 2020 |
| --- | --- |
| Réalisation des audits croisés (1 journée par audit croisé avec 2 auditeurs) | Avril à Juin 2020 |

La conduite de l’audit comprend les étapes suivantes :

- Formation à l’audit croisé et connaissance de la grille pour les auditeurs

- Familiarisation avec la grille d’audit par les auditeurs

- Prises de contact auditeurs/audités (avec le référent de l’établissement à auditer)

- Journée d’audit sur site : cf. programme de la journée

- Rédaction du rapport comprenant les constats d’audits (commentaires) et les conclusions d’audit (points forts/points faibles) par les auditeurs

- Envoi du rapport à la structure concernée (Qual’Va pour le sanitaire et OMéDIT pour EHPAD)

- Elaboration d’un plan d’actions d’amélioration par l’établissement audité

## Préparation logistique

L’établissement met à disposition des auditeurs :

- Une salle pour les réunions d’ouverture et de clôture, équipée d’un ordinateur et vidéoprojecteur, un PC portable pour les auditeurs dans la mesure du possible.

- Une salle pour les auditeurs équipée d’un ordinateur afin de préparer la réunion de clôture.

## Périmètre de l’audit/Méthodologie

Le plan d’audit est validé conjointement entre les auditeurs et le référent identifié de l’établissement avant la visite.

- Sanitaire :

La grille d’audit comprend 4 parties :

- Le management autour de la prise en charge médicamenteuse  réalisée en autoévaluation par l’établissement audité en amont de l’audit

- L’audit à la PUI (dispensation/logistique)

- L’audit dans le service 1

- L’audit dans le service 2

Les autres onglets concernent la synthèse des résultats.

- Ensemble de ces onglets = rapport d’audit.

Les équipes concernées par l’audit sont notifiées sur la grille d’audit : questions à destination de médecins, IDE, cadres et patient, pharmacien chef, pharmaciens, préparateur en pharmacie, agents logistique. Cf. programme de la journée

Pour l’entretien patient (1 par service audité si possible) :

- 3 patients identifiés par l’établissement en amont de l’audit dans les 2 services audités

- Idéalement, le patient doit répondre à certains critères :

  - Proche de la sortie

  - Communiquant (l’état de santé doit permettre de réaliser l’entretien)

  - Le patient doit être informé et donner son accord (cf notice d’informations du patient et formulaire de consentement)

- EHPAD :

La grille d’audit comprend un onglet avec différentes parties reprenant le circuit du médicament en EHPAD. Une grille est disponible le cas échéant avec ou sans PUI. Un onglet de synthèse reprend les résultats.

Un audit sur la prescription chez la personne âgée est proposé à l’EHPAD à réaliser conjointement.

Pour les critères non conformes, une proposition automatique d’action d’amélioration est réalisée.

Pour les personnes à rencontrer : cf. programme de la journée d’audit.

## Accueil des auditeurs

Dans la mesure du possible, il est demandé à un représentant de la structure (idéalement le référent) d’accompagner les auditeurs durant la journée d’audit.

## Traitement des résultats de l’audit

Les rapports sont transmis à Qual’Va et à l’OMéDIT.

Les résultats sont analysés, anonymisés et agrégés par Qual’va et l’OMéDIT pour la préparation d’une synthèse régionale quantitative et qualitative.

Des indicateurs chiffrés pourront être générés, à l’échelle de la région Normandie.

# Conduite du projet

2 dossiers excels de suivi

|  | SANITAIRE |  | EHPAD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SANITAIRE |  | EHPAD avec ou sans PUI |  |
| Action | Qui | Echéance | Qui | Echéance |
| Révision des outils (grille d’audit) | Groupe de travail | Novembre 2019 | Outil identique |  |
| Révision des outils annexes | Réseau Qual’Va | Novembre 2019 | Outils identiques |  |
| Validation dates et formateurs |  | Mi nov 2019 | Mi nov 2019 |  |
| Tests des outils / Validation des outils | Groupe de travail | Décembre 2019 | Outil identique |  |
| Validation des supports de formation | Qual’Va/Omédit | 21 janvier 9h 2020 | Qual’Va/Omédit | 21 janvier 9h |
| Campagne d’inscription/ Communication régionale à l’ensemble des établissements / Appel à candidature | Qual’Va | Début novembre 2019 Rappel début décembre | Direction autonomie | Début novembre 2019 Rappel début décembre |
| #### Recueil des engagements des établissements et des auditeurs | Qual’Va | Clôture des inscriptions : 17 janvier | Omédit | Clôture des inscriptions : 17 janvier |
| #### Tableau d’inscription à la réalisation d’audits | Qual’Va | 22 janvier | Omédit | 22 janvier |
| #### Campagne d’inscription des auditeurs à former | Qual’Va | Au fil de l’eau | Omédit | Au fil de l’eau |
| #### Dépouillement et choix des binômes par structure à auditer | Qual’Va / OMéDIT | 28 janvier 2020 | Qual’Va / OMéDIT | 28 janvier 2020 |
| #### Réalisation des formations des auditeurs avec mise en relation auditeur/audité | Qual’Va / OMéDIT | 4 février au 26 mars | Qual’Va / OMéDIT | 4 février au 26 mars |
| #### Envoi des kits auditeurs et Audités | Qual’Va | Février 2020 | Omédit | Février 2020 |
| #### Réalisation des audits croisés | Auditeurs formés | Avril à Juin | Auditeurs formés | Avril à Juin 2020 |
| #### Suivi de la réception des rapports et relances | Qual’Va | Tous les 15 jours d’avril à juin | Omédit | Tous les 15 jours d’avril à juin |
| #### Relecture et enregistrement des résultats | Qual’Va | Eté 2020 | Omédit | Eté 2020 |
| #### Envoi du rapport à l’établissement audité (référent) et du questionnaire de satisfaction auditeurs/référent audité | Qual’Va | Au fil de l’eau Max début juillet 2020 | Omédit | Au fil de l’eau Max début juillet 2020 |
| #### Validation des résultats par l’établissement ou contestation | Qual’Va | Eté 2020 | Omédit | Eté 2020 |
| #### Présentation des résultats et suivi du projet | Groupe de travail Qual’Va / OMéDIT | Septembre 2020 | Groupe de travail Qual’Va / OMéDIT | Septembre 2020 |
| #### Rencontre régionale : Diffusion de la synthèse régionale des résultats et définition des priorités régionales | Qual’Va / OMéDIT | Nov 2020 | Qual’Va / OMéDIT | Nov 2020 |

# Evaluation et suivi

## Enquête de satisfaction

Une enquête de satisfaction est adressée avec le rapport de l’audit définitif auprès de l’interlocuteur de l’établissement audité (référent), ainsi que des auditeurs.

Cette enquête portera sur l’organisation de l’audit, les outils mis à disposition et le vécu des participants.

## Enquête de retour d’expérience

Une enquête sur les suites données à l’audit est réalisée à distance (environ 6 à 8 mois après l’audit) auprès des interlocuteurs des structures auditées. Elle porte sur l’exploitation des résultats, les plans d’action et l’impact de l’audit.

## Partage d’expérience

Une journée Qual’Va et OMéDIT Normandie est organisée au niveau régional, avec l’ensemble des structures sanitaires normandes et médicosociales. Cette journée permet :

- La restitution des résultats régionaux des audits croisés et d’enquêtes de satisfaction,

- Le partage d’expériences « Actions remarquables »,

- Un échange sur des axes d’amélioration régionaux à envisager.

## Indicateur de suivi

- Nombre d’audits croisés par an et par type de prise en charge

- Nombre d’établissements participants aux campagnes d’audit croisé (par rapport au nombre d’EHPAD en Normandie : 354 et par rapport au nombre d’établissements sanitaire de la région (participants potentiels) : 114 (MCO SSR, hors HAD/PSY/Dialyse)

- Nombre d’auditeurs formés par an et par catégorie professionnelle

- Score global de satisfaction des participants par unité de temps

- Taux global de satisfaction des auditeurs par unité de temps

- Nombre annuel de participants aux journées bilan de partage d’expérience.

# Référentiels

- Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse

- Circulaire du 14 février 2012 relative au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse dans les établissements de santé

- Qualité de la prise en charge médicamenteuse - Outils pour les établissements de santé, DGOS, février 2012

- Manuel de certification, HAS, dernière version en vigueur

- Eléments d’Investigation Obligatoires et situation à risque v2014, HAS, septembre 2015

- Outils de visite à destination des experts visiteurs Guide thématique Management de la prise en charge médicamenteuse, HAS, mars 2016

- Projet d’ audit croisé inter-établissement de la prise en charge médicamenteuse », mené par le RSQ Hauts de France et les OMéDIT Haut de France, 2014 / 2016.