# Objet

Ce document présente le principe et le déroulement d’un audit croisé inter-structures de la prise en charge médicamenteuse sur le secteur HAD.

Il précise l’engagement des établissements participants à l’audit croisé et les modalités de participation.

L’objectif des projets d’audits croisés est de :

- favoriser l’échange d’expérience dans les domaines de la qualité et de la gestion des risques entre les établissements et les professionnels de santé,

- réaliser un état des lieux de la prise en charge médicamenteuse au sein des établissements,

- intégrer le patient dans cette démarche.

L’objectif étant de proposer une itération tous les 2 ans.

# Champs d’application

L’enquête porte sur le thème transversal de la prise en charge médicamenteuse dans les structures HAD.

Elle s’adresse à toutes les structures sanitaires de type HAD associée à une pharmacie à usage intérieur ou à une pharmacie d’officine.

Critères d’inclusion :

Toutes les prises en charge de type HAD

Critères d’exclusion :

Aucun

Echantillon

Les établissements volontaires de la région.

Validité des résultats

L’enquête est conduite sur une grille d’auto-évaluation que l’établissement peut réaliser seul dans un premier temps suivi d’un audit croisé avec intervention d’auditeurs externes, sur une même période pour toutes les structures participant à l’audit croisé.

# Elaboration de la grille d’audit

La grille d'audit est élaborée par le groupe de travail « Audit croisé de la prise en charge médicamenteuse en HAD ». Ce groupe est composé d’experts dans le domaine étudié : pharmacien hospitalier, pharmacien d’officine, infirmier coordonateur, responsable qualité et IDE travaillant au sein de structure d’HAD de la région. Ce travail s’est appuyé sur l’étude de référentiels reconnus en la matière.

# Engagements des établissements et des auditeurs

- Tarifs

Gratuit pour tous les établissements.

b) Formulaires d’engagement

- Formulaire à retourner par l’établissement à Qual’Va

Cf. Charte d’engagement de l’établissement (annexe) avec autorisation de déplacement de(s) auditeur(s) formés et Accueil de 2 auditeurs sur 1 journée

- Formulaire à retourner par l’auditeur (à Qual’Va)

- Cf. Charte de l’auditeur (annexe)

c) Sélection des auditeurs

L’équipe d’audit est un binôme d’auditeurs qualifié à l’audit.

- Formation des auditeurs

Une formation par e-learning (théorie sur l’audit et audit croisé) est disponible pour les professionnels qui le désirent. Une évaluation des connaissances acquises et de la satisfaction sont réalisées en fin de session de cette formation.

Une rencontre en visio conférence sera organisée au début de la campagne, par groupe de 15 personnes maximum. Elles sont organisées par un binôme Réseau Qual’va/OMéDIT.

La campagne d’audits est élaborée conjointement par l’OMéDIT et le réseau Qual’Va : ceux-ci s’occupent de proposer des binômes auditeurs pour chaque établissement inscrit. Au préalable, une inscription se fera directement en ligne afin que les auditeurs se positionnent selon leur choix via un fichier spécifique.

Un « kit auditeur/audité » est diffusé aux personnes concernés.

# Liste des annexes

- Formulaires à retourner par l’établissement audité :

  - Charte d’engagement Etablissement

  - Fiche signalétique de la structure auditée

- Formulaires à retourner par l’auditeur :

  - Charte de l’auditeur

- « Kit audité/auditeur »

  - Protocole d’Audit croisé médicament HAD

  - Check-list de préparation de l’audit pour la structure auditée

  - Formulaire consentement du patient pour expérience patient

  - Fiche pratique audit croisé médicament pour l’auditeur

  - Plan d’audit (journée d’audit)

  - Grille d’audit

- Formulaires mis à disposition :

  - Feuille d’émargement auditeurs et audités

# Réalisation de l’audit croisé

## Principes de l’audit croisé

Un audit croisé regroupe plusieurs structures sur le même thème avec le même référentiel et selon les mêmes méthodes. Les structures s’auditent les unes les autres.

Afin de permettre un regard extérieur et objectif, l’établissement demandeur est audité par un binôme d’auditeurs, issus d’un ou de deux établissements différents.

Ces audits sont une aide à la préparation d’analyse du processus de la prise en charge médicamenteuse, obligatoire dans le cadre de la procédure de certification HAS et du Contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES).

Les résultats de l’audit ne préjugent en rien des résultats de la visite de certification, du CAQES, ou d’inspections.

Ils se basent sur les entretiens croisés avec les observations (principe « Lu – Vu – Entendu »). Le management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse est évaluée selon les retours des personnes rencontrées et l’ensemble des éléments de preuve, ne sera pas vérifié. Cet audit croisé permet d’inclure l’établissement dans une démarche continue d’amélioration de la qualité.

## Période de l’audit

| Formations des auditeurs : e-learning et web-échanges | Fin 2021 |
| --- | --- |
| Réalisation des audits croisés (1 journée par audit croisé avec 2 auditeurs) | 1er semestre 2022 |

Durée de la campagne : 6 mois : 2 mois de formation, 4 mois pour la réalisation de l’audit par les établissements.

La conduite de l’audit comprend les étapes suivantes :

- Facultatif : Formation théorique à l’audit croisé

- Familiarisation avec la grille d’audit par les auditeurs

- Réunion visio pour Foire aux questions avec OMéDIT et Qual’Va

- Prises de contact des auditeurs à la structure auditée (avec le référent de l’établissement à auditer)

- Journée d’audit sur site : cf. programme de la journée

- Rédaction du rapport comprenant les constats d’audits (commentaires) et les conclusions d’audit (points forts/points faibles) par les auditeurs

- Envoi du rapport à la structure concernée (Qual’Va)

- Elaboration d’un plan d’actions d’amélioration par l’établissement audité

## Préparation logistique

L’établissement met à disposition des auditeurs :

- Une salle pour les réunions d’ouverture et de clôture

- Une salle pour les auditeurs équipée d’un ordinateur afin de préparer la restitution à chaud.

## Périmètre de l’audit/Méthodologie

Le plan d’audit est validé conjointement entre les auditeurs et le référent identifié de l’établissement avant la visite.

L’audit est composé de deux grilles :

1 grille « auto-évaluation » concernant essentiellement la qualité de la prise en charge médicamenteuse dans l’HAD : A réaliser en auto-évaluation par la structure (en amont de la journée d’audit)

La structure complète cette partie en présence des interlocuteurs identifiés avant la réalisation de l’audit croisé.

Elle comprend 4 parties :

- Le management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse

- Gestion des erreurs médicamenteuses

- Informatisation

- Formation et sensibilisation

1 grille « Audit croisé » réalisée par les auditeurs externes.

Elle comprend 7 parties :

- Bilan d’admission

- Prescriptions

- Dispensation à la pharmacie

- Domicile du patient : Administration (préparation, administration, élimination des médicaments)

- Logistique : stockage à la structure HAD ou au domicile

- Organisation

- Bilan de sortie

L’audit intègre également 4 situations particulières de prise en charge médicamenteuse à risque durant l’HAD : patient sous chimiothérapie anti-cancéreuse (injectable ou orale), patients sous médicaments classés « stupéfiants », patient utilisant le système d’administration de médicament via une PCA, patient sous MEOPA pour des soins douloureux.

Les équipes concernées par les différents critères de l’audit sont notifiées sur la grille d’audit.

Pour l’entretien patient (au minimum 1 patient audité à son domicile) :

- 1 patient identifié par la structure en amont de l’audit

- le patient doit répondre aux critères suivants :

  - Communiquant (l’état de santé doit permettre de réaliser l’entretien)

  - Le patient doit être informé et donner son accord (cf notice d’informations du patient et formulaire de consentement)

  - Répondant à un des traceurs ciblés.

## Accueil des auditeurs

Dans la mesure du possible, il est demandé à un représentant de la structure (idéalement le référent) d’accueillir les auditeurs le jour de l’audit.

## Traitement des résultats de l’audit

Les rapports sont transmis à Qual’Va et à l’OMéDIT.

Les résultats sont analysés, anonymisés et agrégés par Qual’va et l’OMéDIT pour la préparation d’une synthèse régionale quantitative et qualitative.

Des indicateurs chiffrés pourront être générés, à l’échelle de la région Normandie.

# Conduite du projet

1 fichier Excel de suivi

| Action | Qui | Echéance |
| --- | --- | --- |
| Révision des outils (grille d’audit) | Groupe de travail | Novembre 2020 |
| Révision des outils annexes | Réseau Qual’Va et OMéDIT | Novembre 2020 |
| Tests des outils / | Groupe de travail | Avril 2021 |
| Validation des supports de formation | Qual’Va/Omédit | Janvier 2021 puis mars 2021 |
| Réunion groupe de travail pour Validation des outils | Omédit/qual’va | 24 au 31 Mars 2021 |
| Campagne d’inscription/ Communication régionale à l’ensemble des établissements / Appel à candidature et Campagne d’inscription des auditeurs à former | Qual’Va | Fin 2021 |
| #### Recueil des engagements des établissements et des auditeurs | Qual’Va | Fin 2021 |
| #### Envoi des kits auditeurs/audités | Qual’Va | Fin 2021 |
| #### Tableau d’inscription à la réalisation d’audits | Qual’Va | Fin 2021 |
| #### Cloture des inscriptions |  | Fin 2021 |
| #### Dépouillement et choix des binômes par structure à auditer | Qual’Va / OMéDIT | Fin 2021 |
| #### Mise à disposition formations des auditeurs en elearning et suivi #### avec mise en relation auditeur/audité | Qual’Va / OMéDIT | Fin 2021 |
| #### Réalisation de(s) séance(s) de visio de « foire aux questions » avec présentation rapide de l’outil et méthode | Qual’Va / OMéDIT | Fin 2021 |
| #### Réalisation des audits croisés | Auditeurs formés | 1er semestre 2022 |
| #### Suivi de la réception des rapports et relances | Qual’Va | 1er semestre 2022 |
| #### Relecture et enregistrement des résultats | Omédit | 1er semestre 2022 |
| #### Envoi du rapport à l’établissement audité (référent) et du questionnaire de satisfaction auditeurs/référent audité | Qual’Va | 1er semestre 2022 |
| #### Validation des résultats par l’établissement ou contestation | Qual’Va | 1er semestre 2022 |
| #### Présentation des résultats et suivi du projet | Groupe de travail Qual’Va / OMéDIT | 2ème semestre 2022 |
| #### Préparation article hospimédia | Qual’va Omédit | 2ème semestre 2022 |
| #### Rencontre régionale audit croisé : par web, avec RETEX #### Diffusion de la synthèse régionale des résultats et définition des priorités régionales | Qual’Va / OMéDIT | 2ème semestre 2022 |

# Evaluation et suivi

## Enquête de satisfaction

Une enquête de satisfaction est adressée avec le rapport de l’audit définitif auprès de l’interlocuteur de l’établissement audité (référent), ainsi que des auditeurs.

Cette enquête portera sur l’organisation de l’audit, les outils mis à disposition et le vécu des participants.

## Enquête de retour d’expérience

Une enquête sur les suites données à l’audit est réalisée à distance (environ 6 à 8 mois après l’audit) auprès des interlocuteurs des structures auditées. Elle porte sur l’exploitation des résultats, les plans d’action et l’impact de l’audit.

## Partage d’expérience

Une journée Qual’Va et OMéDIT Normandie est organisée au niveau régional, avec l’ensemble des structures. Cette journée permet :

- La restitution des résultats régionaux des audits croisés et d’enquêtes de satisfaction,

- Le partage d’expériences « Actions remarquables »,

- Un échange sur des axes d’amélioration régionaux à envisager.

## Indicateur de suivi

- Nombre d’audits croisés par an et par type de prise en charge

- Nombre d’établissements participants aux campagnes d’audit croisé par rapport au nombre de structure HAD en Normandie (26 structures HAD en Normandie)

- Nombre d’auditeurs formés par an et par catégorie professionnelle

- Score global de satisfaction des participants par unité de temps

- Taux global de satisfaction des auditeurs par unité de temps

- Nombre annuel de participants aux journées bilan de partage d’expérience.

# Référentiels

- Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse

- Qualité de la prise en charge médicamenteuse - Outils pour les établissements de santé, DGOS, février 2012

- Manuel de certification, HAS, dernière version en vigueur

- Outils de visite à destination des experts visiteurs Guide thématique Management de la prise en charge médicamenteuse, HAS, mars 2016

- Qualité de la prise en charge médicamenteuse en EHPAD – OMEDIT et ARS Basse Normandie

- Aide à la rédaction d'une procédure pour la mise en place des chimiothérapies injectables en HAD, OMéDIT Normandie

- Aide à l'élaboration d'une liste de médicaments à risque, OMéDIT Centre 2012

- Table pratique d'équianalgésie des morphiniques forts, OMéDIT Centre

- Outil diagnostique de la prise en charge médicamenteuse en HAD, ANAP Appui en santé et médico-social - Juin 2014

- Grille d'audit croisé ACPECM 2020, OMéDIT HDF

- Guide de sécurisation du parcours du médicament à domicile, Association «Gaves et Bidouze »-MAIA Béarn Adour

- Guide HAS : Visite en établissements d'hospitalisation à domicile. Direction de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins

- Bonnes pratiques de perfusion, module "Analgésie contrôlée par le patient", OMéDIT Centre et haute Normandie, 2013